## Checklista DRAFT 2026-03-11
Checklista EU-projekt FINAL | [9 empty] | FINAL 2026-03-11
Typ av process | Beskrivning | Uppgift/Utförande | Utförare | Ansvarig | Klart | Ej relevant | Godkänd | Sign | Namn | Kommentar
Projektansökan | Information | Inhämta godkännande från prefekt för att påbörja ansökningsarbetet | Projektledare | Projektledare
Projektansökan | Information | Kontakta Forskningsservice om att ni planerar en ansökan och ha en initial avstämning för att matcha utlysning och inventera obligatoriska moment | Projektledare | Projektledare
Projektansökan | Information | Finns tidsplan för budgetarbetet? | Projektledare | Projektledare
Projektansökan | Information | Samla in kontaktuppgifter till konsortiet, d.v.s. PIC-nr för varje partner samt en huvudkontakt hos respektive partner. När utlysningen öppnat används dessa för att lägga upp deltagande organisationer. | Projektledare | Projektledare
Projektansökan | Projektbeskrivning | När utlysningen öppnat, starta en ansökan och lägg till Forskningsservice och övriga kontaktpersoner som "Coordinator contact" alt. "Participant contact" till projektet i ansökningsportalen (EU F&T portal). Inkl lokal ekonom/admin | Projektledare | Projektledare | [5 empty] | Kontakta FS för namn och mailadress
Projektansökan | Projektkalkyl | Kontrollera finansiärens krav och budgetmodell för den aktuella utlysningen | Projektledare | Projektledare | [5 empty] | involvera eknom på inst.
Projektansökan | Projektkalkyl | Upprätta en budget/projektkalkyl - Involvera Forskningsservice och ekonom | Projektledare | Projektledare | [5 empty] | Forskningsservice har budgetmallar till EU-projekt. Kontrollera budgetfördelning om det är flera institutioner inom LU som deltar. Inkludera även ev administrativ personal som är direkt involverade i projektet.
Projektansökan | Projektkalkyl | Granska budget/projektkalkyl, upprätta och granska fullkostnadskalkyl inklusive eventuell uppdaterad version samt signera enligt institutionens rutiner. | Ekonom/Admin | Projektledare | [5 empty] | Kontrollera budgetfördelning om det är flera institutioner inom LU som deltar
Projektansökan | Projektkalkyl | Gör en rimlighetsbedömning gällande valutakurs i projektkalkylen | Ekonom/Admin | Projektledare | [5 empty] | Forskningsservice kan ge rekommendation. Slutligt ansvar ligger på institutionen/prefekten
Projektansökan | ERC Project certificate | Gäller ERC- signerat intyg från prefekt och dekan ska inhämtas | Projektledare | Projektledare | [5 empty] | Forskningsservice har rutiner för project certificate
Projektansökan | Uppladdning ansökan EU-portalen | Kontrollera att ansökan är komplett | Projektledare | Projektledare
Projektansökan | Uppladdning ansökan EU-portalen | Gäller ERC - Kontrollera att ansökan är komplett inkl Host commitment letter | Projektledare | Projektledare | [5 empty] | Forskningsservice har rutiner för host commitment letter
Projektansökan | Diarieföring | Diarieför projektansökan i W3D3 | Ekonom/Admin | Projektledare
Projektbeviljning | Avtal - Grant Agreement | Fråga projektledaren om kontakt med Forskningsservice upprättats? | Ekonom/Admin | Projektledare
Projektbeviljning | Anskaffningar | Kontakta Inköpsavdelningen gällande anskaffning och beloppsgräns enl GAP. Gör snarast pga av långa ledtider | Projektledare | Projektledare | [5 empty] | På grund av långa ledtider, är det bra att detta görs kort efter beviljning
Projektbeviljning | Digital EU:s “Funding & Tenders Portal" | Granska beviljad budget- jämför med ansökan | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin | [5 empty] | Betydande skillnad => gör en ny FKK. Kontrollera budgetfördelning om det är flera institutioner inom LU som deltar
Projektbeviljning | Ekonomi | Vid förfrågan skicka "Financial Identification" till koordinator- samt information om ansvarig ekonom/admin | Ekonom/Admin | Projektledare | [5 empty] | Forskningsservice tillhandahåller "Financial Identification"
Projektbeviljning | Avtal - Grant Agreement | Declaration of honour skrivs under i EU-portalen | Kanslichef | Projektledare/Prefekt | [5 empty] | https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris/administrera-lucris/ekonomer/formular/diarieforing-av-forskningskontrakt
Projektbeviljning | Avtal - Grant Agreement | Grant agreement skriv under i EU-portalen | Kanslichef | Projektledare/Prefekt | [5 empty] | https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris/administrera-lucris/ekonomer/formular/diarieforing-av-forskningskontrakt
Projektbeviljning | Diarieföring Avtal - Grant Agreement | Använd Forskningsservices webbformulär. Diarieföring forskningskontrakt | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin | [5 empty] | https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris/administrera-lucris/ekonomer/formular/diarieforing-av-forskningskontrakt
Projektbeviljning | Upprättande av projekt | Lägg upp projektet i Lucris. Detta ska göras för att synliggöra projektet | Projektledare | Projektledare
Projektbeviljning | Avtal - Consortium Agreement | Granska kontraktsvillkor/ upprätta avtal. Kontakta jurist | Projektledare | Projektledare
Projektbeviljning | Avtal - Consortium Agreement | Signera CA - se riktlinjer EU Horisont 2021-2027 STYR 2025-612 | Kanslichef | Projektledare | [5 empty] | https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2025-03/riktlinjer-for-forsknings-och-innovationsprojekt-inom-EUs-%20ramprogram-Horisont-Europa-%282021-2027%29.pdf
Projektbeviljning | Avtal - Consortium Agreement | Fyll i villkor för deltagande i projekt, gäller alla deltagare i samarbetsprojekt. | Projektledare | Projektledare | [5 empty] | https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/juridik/avtalsratt/villkor-deltagande-i-projekt
Projektbeviljning | Diarieföring Avtal - Consortium Agreement | Diarieför i W3D3 | Ekonom/Admin | Projektledare | [5 empty] | https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/lucris/administrera-lucris/ekonomer/formular/diarieforing-av-forskningskontrakt
Projektbeviljning | Rekrytering | Kontakta HR vid rekryteringsbehov (tjänst, kompetens etc) | Projektledare | Projektledare
Projektbeviljning | Anskaffningar | Om projektet innebär inköpsbehov, gör en anskaffningsplan | Projektledare | Projektledare | [5 empty] | Se riktlinjer och policy för inköp och upphandling vid LU
Projektbeviljning | Uppstartsmöte | Delta i uppstartsmöte med Forskningsservice och alla berörda parter inkl ekonomi och kommunikation. | Projektledare | Projektledare
Projektbeviljning | Ekonomisk uppstart | Lägg upp ny aktivitet i ekonomisystemet. | Ekonom/Admin | Projektledare | [5 empty] | Kan vara en fördel att lägga en aktivitet per WP | KI 260316: ändrat utförare till ekonom
Projektbeviljning | Ekonomisk uppstart | Gör omkontering i Primula för berörd personal som arbetar i projektet | Ekonom/Admin | Projektledare | [6 empty] | KI 260316: ändrat utförare till ekonom
Projektbeviljning | Ekonomisk uppstart | Upprätta tidsplan för både del- och slutrapportering och även för en eventuell revision. | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektbeviljning | Rapportering | Kontrollera krav på dokumentation gällande vilka underlag som krävs vid rapportering | Projektledare | Projektledare
Projektbeviljning | Information | Gå igenom CFS-dokumentation, den ligger till grund vid ev revision eller audit | Ekonom/Admin | Projektledare
Projektgenomförande | Ekonomi | Kontrollera och genomför transfereringar av bidrag till övriga projektdeltagare | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin | [5 empty] | I de fall LU koordinerar projektet
Projektgenomförande | Ekonomi | Gör avstämning för inbetalda medel, förskottsbetalning, ev delbetalning samt slutbetalning | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektgenomförande | Dokumentation - ekonomi | Upprätta rutiner och ansvar för att godkänna och signera tidrapporter - notera fördelning av WP | Projektledare | Projektledare
Projektgenomförande | Dokumentation - ekonomi | Kontrollera bokförda kostnader i projektet - är dessa korrekta och nödvändiga för projektets utförande | Ekonom/Admin | Projektledare | [5 empty] | Kontrollera dokumentation så att det finns underlag till samtliga rapporterade kostnader
Projektgenomförande | Dokumentation - ekonomi | Verifiera signerade tidrapporter och jämför med utfall i Primula - notera fördelning av WP | Ekonom/Admin | Projektledare
Projektgenomförande | Dokumentation - ekonomi | Verifiera att det finns beslut/godkännande av projektresor (bekräftelse i mail är godkänd dokumentation) | Ekonom/Admin | Projektledare
Projektgenomförande | Dokumentation - ekonomi | Kontrollera att reseräkningar följer LU:s rutiner och inkluderar rätt dokumentation. | Projektledare | Projektledare | [5 empty] | https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/resa-i-tjansten/nar-du-kommer-hem-fran-resan/reserakning
|  | Verifiera/signera löneunderlag vid ev ombokning lön | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektgenomförande | Dokumentation - ekonomi | Spara kontinuerligt anställningsbeslut (kontakta SCC) | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektgenomförande | Anskaffningar | Det måste finnas tydlig dokumentation när en anläggningstillgången används till viss del i projektet | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektgenomförande | Avstämningar - ekonomi | Gör regelbundna avstämningar mot budgt samt att kostnaderna är projektrelaterade tillsammans med projektledaren | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektgenomförande | Avstämningar - ekonomi | Kontrollera att samfinansieringen | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektgenomförande | Avstämningar - projekt | Planera in regelbundna avstämningar med projektdeltagare, ekonom, HR och kommunikation | Projektledare | Projektledare
Projektgenomförande | Delrapport | Upprätta en vetenskaplig rapport | Projektledare | Projektledare
Projektgenomförande | Delrapport | Upprätta en ekonomisk rapport. Projektrapport EU finns i uppföljningsverktyget Kuben | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektgenomförande | Tertial och Årsbokslut | Kontrollera att periodiseringar gjorts enl periodiseringsreglerna | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektgenomförande | Kommunikation | Det finns krav vid kommunikation ex logga på trycksaker eller publicering - se länk | Projektledare | Projektledare | [5 empty] | https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/logo-download-center_en
Projektavslut | Revision | Se CFS-dokument samt LU upphandlade revisors checklista | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin | [5 empty] | kontakta Forskningsservice
Projektavslut | Revision | Kontrollera om projektet behöver CFS, Certificate on the Financial Statements | Ekonom/Admin | Projektledare
Projektavslut | Revision | Kontakta upphandlad revisionsbyrå för beställning av projektgranskning, om det behövs. | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektavslut | Revision | Överlämna underlag och dokumentation till upphandlad revisor | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektavslut | Revision | Kontrollera om CFS både har Terms of Reference och granskningsrapport | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektavslut | Revision | Ladda upp CFS i den sista periodens Financial statement i EU-portalen | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektavslut | Publicering av resultat | Kontrollera om resultatet publicerats enligt riktlinjer i projektavtalet och andra riktlinjer | Projektledare | Projektledare
Projektavslut | Publicering av resultat | Kontrollera om publikationer ska nå ut till allmänheten. Registrera i E-plikta | Projektledare | Projektledare
Projektavslut | Publicering av resultat | Kontrollera om det finns en tidsplan för publiceringen och när ska ev trycksaker produceras | Projektledare | Projektledare
Projektavslut | Slutrapport | Upprätta vetenskaplig rapport i EU-portalen | Projektledare | Projektledare
Projektavslut | Slutrapport | Upprätta Financial Statement i EU-portalen. | Ekonom/Admin | Projektledare | [5 empty] | https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-sek.en.html
Projektavslut | Slutrapport | Kontrollera att nuvarande prefekt har rollen FSIGN i EU-portalen | Projektledare | Projektledare
Projektavslut | Slutrapport | Upprätta en ekonomisk rapport. Projektrapport EU finns i uppföljningsverktyget Kuben | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektavslut | Ekonomi | Kontrollera transaktionslista - att kostnaderna är projektrelaterade tillsammans med projektledaren | Ekonom/Admin | Projektledare
Projektavslut | Avslut av projekt | Arkivera forskningshandlingar enligt LU:s dokumenthanteringsplan | Projektledare | Projektledare
Projektavslut | Avslut av projekt | Arkivera redovisningsmaterial arkiverats enligt LU:s dokumenthanteringsplan | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin
Projektavslut | Avslut av projekt | Avsluta aktiviteten i ekonomisystemet | Ekonom/Admin | Ekonom/Admin | [5 empty] | Kan först göras när slutredovisningen är godkänd och slutbetalning skett
Projektavslut | Utvärdering | Gör en utvärdering av projektet - projektdeltagare inkl ekonom, HR och kommunikation | Projektledare | Projektledare
Note on D3: Maria Sjöström: PL - Projektledare PR - Prefekt EK - Ekonom ADM - Administratör KOM - Kommunikation FS - Forkningsservice HR - Human Resource
Note on E3: Maria Sjöström: PL - Projektledare PR - Prefekt EK - Ekonom ADM - Administratör KOM - Kommunikation FS - Forskningsservice HR - Human Resource
Note on C4: Speciella regler gäller som styrs av beloppsgräns, se bilagan i Fördelning av beslutsbefogenheter avseende vissa avtal och ansökningar som finns i Regelverket/Organisation och beslutsstruktur.
Note on C22: Speciella regler för EU-projekt - se Forkningsservice hänvisningar https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsfinansiering-forskningsservice/eus-ramprogram-forskning-och-innovation
Note on C23: Speciella regler för EU-projekt - se Forkningsservice hänvisningar https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsfinansiering-forskningsservice/eus-ramprogram-forskning-och-innovation
Note on C26: Speciella regler för EU-projekt - se Forkningsservice hänvisningar https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/forskningsfinansiering-forskningsservice/eus-ramprogram-forskning-och-innovation
Note on C37: TRANSFERERINGAR Samarbetsprojekt innebär ibland att en del av pengarna ska skickas vidare till en annan projektpartner. Obs! Bifoga underlag till projektet i Raindance där det framgår att bidragsgivaren tillåter vidareförmedling till andra projektpartners. Läs mer om Vidareförmedling av bidrag på Ekonomiwebben.
Note on C68: Arkivering av forskningshandlingar och redovisningsmaterial Vilka handlingar som ska bevaras och hur länge och vilka som får gallras beskrivs i universitetets dokumenthanteringsplan. Vid tveksamhet rådgör med Universitetsarkivet.
Note on C69: Arkivering av forskningshandlingar och redovisningsmaterial Vilka handlingar som ska bevaras och hur länge och vilka som får gallras beskrivs i universitetets dokumenthanteringsplan. Vid tveksamhet rådgör med Universitetsarkivet.
Note on C71: Om utvärdering, kommunikation före, under och efter projekttiden och samverkan kan du läsa mer om på https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-forskning/stod-i-forskningsprocessen